## Slide 1: КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ социальный проект
Авторы: учащиеся 6 класса
СОШ п.Верхнеказымский
Руководитель социального проекта: Волкова Наталья Александровна
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»

## Slide 2: Доброта нужна всем людям- Пусть побольше добрых будет! Доброта - она от века Украшенье человека!

## Slide 3: Цель проекта:
преодолеть социальное равнодушие, научиться творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца.

## Slide 4: Задачи проекта:
разработать анкету для проведения социологического опроса учащихся
6 класса «Добрый ли, я»;
проанализировать результаты анкеты;
разработать план мероприятий по реализации проекта;
создать презентацию «Копилка добрых дел».

## Slide 5: Результаты анкетирования
Chart: Считаешь ли ты себя добрым?
| да | иногда | никогда
Считаешь ли ты себя добрым?? | 0.61 | 0.304 | 0.08

## Slide 6: План реализации проекта
Дела | Сроки | Исполнители
Создать рабочие группы | сентябрь | Актив класса
Разработать анкету для проведения социологического опроса | сентябрь | 1 группа Ответственный:Рогова С.
Обработать данные анкеты | сентябрь | 1 группа Ответственный:Рогова С.
Разработать план мероприятий | октябрь | Ответстсвенные групп
Направление деятельности «Милосердие» |  | 2 группа Ответственный:Федоренко У.
Направление деятельности «По зову сердца» |  | 3 группа Ответственный:Мамедов К.
Направление деятельности «Зеленая планета» |  | 4 группа Ответственный: Канев Коля
Подготовка фотографий к презентации. | сентябрь-февраль | 5 группа Ответственный:Морозов К.
Разработка презентации «Копилка добрых дел» | февраль | 5 группа Ответственный:Морозов К.
Подготовка материалов к защите. | февраль | Ответстсвенные групп

## Slide 7: План действий 1 группы
Дела | Сроки | Исполнители
Составление анкеты /Приложение 2/ | сентябрь | 1 группа Ответственная: Рогова София
Проведение анкетирования, социологического опроса. | сентябрь | 
Обработка результатов социологического опроса, составление таблиц. | сентябрь | 
Данные социологического опроса внесены в таблицу /Приложение 3/ | сентябрь | 
Участие в добрых делах. | в течение года | 

## Slide 8: План действий 2 группы
Дела | Сроки | Исполнители
Составить список пожилых людей, которые нуждаются в помощи и внимании. | октябрь | 2 группа Ответственная: Чирков Станислав
Распределение пожилых людей между группами и отдельными учащимися класса. | октябрь | 
Разработка и проведение классных часов с приглашением пожилых людей. /Приложение 4/ | ноябрь - январь | 
Распределение добрых дел между группами и отдельными учащимися класса | октябрь | 
Сбор информации о проделанной работе для оформления презентации «Копилка добрых дел» | сентябрь-февраль | 

## Slide 9: План действий 3 группы
Дела | Сроки | Исполнители
Распределение добрых дел между группами и отдельными учащимися класса | октябрь | 3 группа Ответственный: Мамедов Костя
Изготовления дидактического материала для детей детского сада. | ноябрь -декабрь | 
«Веселая перемена» - игры для учащихся начальных классов. /Приложение 5/ | в течение года | 
Праздничная программа «Мама – мой ангел» | ноябрь | 
Сбор информации о проделанной работе для оформления презентации «Копилка добрых дел» | в течение года | 

## Slide 10: План действий 4 группы
Дела | Сроки | Исполнители
Распределение добрых дел между группами и отдельными учащимися класса | октябрь | 4 группа Ответственный: Канев Николай
Акция «Чистота на планете» | сентябрь | 
Акция «Птичье кафе» | ноябрь-март | 
Выпуск и распространение листовок и буклетов «Помогите пернатым друзьям» /Приложение 6/ | декабрь-март | 
Сбор информации о проделанной работе для оформления презентации «Копилка добрых дел» | в течение года | 

## Slide 11: План действий 5 группы
Дела | Сроки | Исполнители
Сбор информации всех групп о проделанной работе. | декабрь-январь | Морозов Кирилл Волк Артем
Оформление презентации проекта «Копилка добрых дел». | февраль | Морозов Кирилл Волк Артем

## Slide 12: Выводы
работа над реализацией проекта позволила нам стать внимательнее друг к другу, к пожилым; стать добрее, дружнее;
мы научились помогать старшим и младшим, приходить на помощь в трудную минуту, уважать старшее поколение, которое нас вырастило и дало нам жизнь.
работа над данным проектом будет продолжена.

## Slide 13: Встреча с представителями организаций

## Slide 14: «Милосердие»

## Slide 15: «По зову сердца»

## Slide 16: «Зеленая планета»