Муниципальное казенное образовательное учреждение

Средняя образовательная школа № 10

ПРОЕКТ

« ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»

Разработчик Коровина Татьяна Анатольевна

Учитель истории и обществознания

МКОУ СОШ № 10

2017

- Тема проекта: «Школьный музей».

- Продолжительность: сентябрь 2015г – сентябрь 2017г.

- Место реализации: МКОУ СОШ №10.

- Адрес: р.п.Верхние Серги. Ул. Ленина 68. МКОУ СОШ № 10

- Разработчик проекта: Коровина Т.А.   – учитель истории и обществознания 1 квалификационной категории

- Правовая основа:

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 года»,

- «Конвенция о правах ребёнка»,

- Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» № 54-ФЗ от 26 мая 1996 г.,

- «Концепция модернизации российского образования  до 2015года».

- Краткое содержание проекта: Данный проект направлен на создание школьного музея путём совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, жителей поселка. Проект представляет собой интегрированный комплекс компонентов базового и дополнительного образования, школы и семьи.  Направлен на формирование гражданского сознания школьников, способствует созданию единого воспитательного пространства образовательного учреждения. Проект обеспечивает успешное взаимодействие с различными субъектами социума, обеспечивает выстраивание партнерских отношений между ними, за счет проведения занятий, мероприятий. В рамках данного проекта предполагается поэтапное усвоение общечеловеческих ценностей – от привития школьникам любви к семье, ближнему, своей малой Родине до формирования чувства ответственности за будущее страны и человечества.

- Цель: Создание воспитывающей среды на основе гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогического коллектива, жителей поселка в создании школьного музея.

- Задачи проекта:

- сохранять историческую преемственность поколений, воспитывать бережное отношение к    историческому культурному наследию;

- формировать духовно-нравственные и патриотические качества личности;

- создавать эстетическое оформление школы;

- формировать проектно-исследовательскую, коммуникативную, информационную компетенции у обучающихся;

- способствовать реализации творческих, личностных и научных возможностей школьников;

- совершать обмен опытом краеведческой, поисковой и исследовательской работы;

- использовать разнообразные социально-коммуникативные возможности, предоставляемые воспитательным пространством;

- обеспечивать возможности для самореализации, социализации  подростков;

- способствовать расширению социального партнерства;

- обеспечивать координацию деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи;

- проводить мониторинг по отслеживанию эффективности и полезности взаимодействия и партнерских отношений школы, семьи, общественности, социума.

- Финансирование проекта за счёт поступления внебюджетных средств – спонсорская помощь жителей поселка, добровольные пожертвования родителей, бывших выпускников школы.

- Исполнители проекта: учащиеся МКОУ СОШ№10, их родители, педагоги, бывшие выпускники школы.

- Формы реализации проекта: работа творческих разновозрастных групп, массовые акции, классные часы, конкурсы, встречи с интересными людьми, выставки материалов музея, разработка и оформление экспозиций, подготовка сообщений, докладов и рефератов, оцифровка собранных документов.

- Управление: Организацию и руководство реализацией проекта осуществляет Совет музея, куда входят разработчики проекта и руководители творческих групп, активно привлекая узких специалистов (учителей-предметников гуманитарного цикла, учителя технологии  и ИЗО, библиотекаря и др.), в тесной связи с родителями. При этом управленческая деятельность ориентируется на коллегиальное руководство.

Принципы деятельности:

- Принцип системного подхода, его сущность заключается в том,  что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не  изолированно,  а в  системе с другими.  Системный подход  позволяет выявить общие системные свойства и качественные характеристики   составляющих систему  отдельных элементов.

- Принцип личностно - ориентированного подхода  утверждает  представление  о социальной, деятельной и творческой сущности человека как личности.  В рамках данного подхода  предполагается опора  в воспитании  на естественный  процесс саморазвития  творческого потенциала, создание для этого  соответствующих условий.

- Принцип деятельностного подхода включает  положение, что деятельность – основа, средство  и решающее условие развития  личности, которое  требует специальной  работы  по выбору и организации деятельности.

- Принцип  добровольности  состоит в учете желания  и потребности  детей в том или ином виде деятельности.

- Возможные социально-экономические эффекты:

- Опыт исследовательской работы,

- Опыт работы в команде, навыки партнёрства,

- Получение представления о возможностях дизайна школьного помещения.

- Актуальность. «Помнить – это всё равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего.» М.Горький.

Государственная политика патриотического воспитания граждан приобретает  концептуально-программные и практические очертания. Первым шагом по ее реализации стала Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы». Концепция государственной системы патриотического воспитания учитывает кризисное состояние, в котором уже долгое время находится общественное и государственное дело воспитания подрастающих поколений. Статус воспитания упал до минимального уровня. Воспитательная ситуация приобрела черты деструктивной – свободной от присутствия морали, ценностей общественного долга и преданности стране. Вмешательство государства в такую ситуацию выглядит не только оправданным, но и необходимым для выхода российского общества из глубокого морально-политического  кризиса, в котором оно оказалось в конце  XX века. Вместе с тем  патриотическое воспитание детей и молодежи не может быть делом только государства, государственной системы воспитания. Важный с точки зрения восстановления социального статуса воспитания, поворот государства к ценности патриотизма вряд ли принесет ощутимые результаты, если не станет делом самого общества и его гражданских структур, не будет обеспечен успешной самореализацией молодежи, повышением ее социальной мобильности и востребованности.

Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание выделено в качестве приоритетного направления, наш проект, который направлен на сохранение преемственности поколений и формирование патриотизма, мы считаем особенно актуальным.

Для патриотического воспитания  общественный характер  воспитательной системы, соединение в ней не абстрактных ролей, а конкретных людей по интересам, увлечениям, на основе общего дела – не просто важное, но одно из главнейших условий достижения реальных результатов. При этом наиболее эффективно этот процесс может осуществляться в практической деятельности по функционированию школьного музея, который бы мог стать одной из форм организации гражданского воспитания. Данная форма должна способствовать формированию гражданственности и патриотизма, а, следовательно, социализации личности не путем усвоения теоретических положений, а в активной деятельности. Этому способствуют совместный поиск материалов об истории школы на различных этапах ее жизни, общение с выпускниками и участниками различных исторических событий, работа с источниками, хранящимися в архивах, разработка оформления школы. Таким способом учащийся усваивает опыт общественной жизни, культуру человеческих отношений, необходимых для сотрудничества с другими людьми. В данной деятельности создаются условия для эмоционального и эстетического  восприятия ценностей, способствующих формированию гражданственности. Необходимость создания музея назрела сама собой. К настоящему времени накоплено достаточно материала, рассказывающего о жизни школы, о первых учителях, о выпускниках школы, о тех, кто, выйдя из стен школы, уходил защищать Родину, о том, какими делами прославились ученики школы и т.д. Нужно привести собранный материал в систему. Современная школа нуждается в новом оформлении. Анкетирование показало, что 73% учащихся считает, что необходимо в школе создать музей. Реализация данного проекта поможет закончить оформление школы в едином композиционном стиле, а также создаст условия для создания воспитывающей среды на основе гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического развития личности.

- Этапы реализации программы.

1 этап подготовительный: сентябрь – декабрь 2018года.

2 этап практический: январь - декабрь 2019 года.

3 этап заключительный: январь – сентябрь2020 года.

| Этапы | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап. | Изучение опыта работы по созданию школьных музеев | Сентябрь- октябрь | Коровина Т.А. |
|  | Анкетирование учащихся, родителей и педагогов школы | Сентябрь | Коровина Т.А. |
|  | Создание Совета музея и распределение детей по микрогруппам | Октябрь | Коровина Т.А. |
|  | Социологический опрос жителей поселка | Октябрь | Информационная группа |
|  | Выбор места для школьного музея | Ноябрь | Оформительская группа |
|  | Изучение нормативно- правовых документов по организации работы школьного музея | Декабрь | Информационная группа, директор и зам. директора по УВР |
|  | Представление результатов первого этапа реализации проекта на заседании МО классных руководителей школы | декабрь | Коровина Т.А. |
| Практический | Встреча с директором Верхнисергинского краеведческого музея | Январь | Коровина Т.А. |
|  | Разработка положения о работе школьного музея. | Февраль | Совет дела |
|  | Акция по сбору материалов для музея. | Март | Родительский комитет, жители поселка |
| Практический | Сбор и обработка информации для экспозиций: Составление научной документации, Заполнение инвентарной книги, Составление карточек на музейные предметы, Исследование, изучение и описание каждого предмета Оцифровка документов | Март-сентябрь | Информационная группа |
|  | Конкурс на лучший эскиз музея | Апрель | Оформительская группа |
|  | Изготовление на уроках технологии стендов, полок. | Март -сентябрь | Учитель технологии |
|  | Выполнение научно-исследовательской работы «Летопись школы» | Январь-декабрь | Поисковая группа |
|  | Составление тематических лекций. | Октябрь-декабрь | Лекторская группа |
|  | Обучение и подготовка экскурсоводов | Октябрь-декабрь | Группа экскурсоводов |
|  | Оформление экспозиции школьного музея | Октябрь-декабрь | Совет дела |
|  | Участие в конкурсе научно- исследовательских работ |  | Коровина Т.А. |
| Заключительный | Анализ полученных результатов и обобщение опыта на Совете дела | январь | Коровина Т.А. |
|  | Научно- исследовательская конференция | февраль | Зам. Директора по воспитательной части |
|  | Открытие музея | апрель | Совет музея |
|  | Распространение информации о деятельности школьного музея в газете «Новое время» и на сайте школы № 10. | май | Информационная группа. |
|  | Выпуск электронного сборника научно-исследовательских работ учащихся | сентябрь | Информационная группа |
|  | Создание информационного буклета школьного музея | сентябрь | Информационная группа. Директор музея. |
|  | Мониторинг уровня гражданско-патриотического воспитания учащихся школы | Сентябрь 2018 – сентябрь 2019 | Классные руководители |

На всех этапах работы регулярно раз в месяц на сайте школы обновляется информация о работе по созданию школьного музея.

- Риски:

- Отсутствие опыта проектной работы;

- Недостаток финансового обеспечения;

- Ожидаемые результаты.

1.Создание школьного музея

2.Создание единого воспитательного пространства школы и социума.

3. Удовлетворение потребностей детей в неформальном общении, реализация их творческого потенциала.

4. Создание условий для активной жизненной позиции через встречи, беседы, совместные мероприятия с ветеранами педагогического труда.

5.Воспитание у школьников уважения к старшему поколению.

6.Активизация  поисковой ученической  работы в школе.

7.Формирование проектно-исследовательских компетенций школьников.

8. Разработка сценариев классных часов, уроков истории школы.

9. Участие в конкурсах разного уровня по гражданско-патриотическому   воспитанию.

# В образе выпускника:

в познавательной сфере: развитие творческих способностей;

в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;

в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства;

в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности;

в сфере семейных отношений: формирование позитивного влияния на личность ребенка через общую культуру семейных отношений.

Количественные параметры – это количество:

-  проведение научно-исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания;

- школьников, регулярно участвующих в работе гражданско-патриотического направления;

- проведение выставок патриотической направленности;

- проведение конкурсов, фестивалей, конференций по патриотической тематике;

- школьников, участвующих в реализации мероприятий проекта

19. Перспективы дальнейшего развития проекта

- Внедрение новых технологий в процесс формирования гражданско-патриотических ценностей обучающихся школы;

- Расширение круга участников проекта.

.