ІННОВАЦІЙНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ

ПІБ команди проекту: Авраменко С. М., доцент кафедри словʼянської філології та журналістики, студенти спеціальності 061 «Журналістика»

Місце функціонування  ‒ Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

|  | ЗМІСТ |
| --- | --- |
| Назва проекту | Студентський медіа-центр Таврійського національний університету імені В. І. Вернадського |
| Хто може бути замовником | Державні та приватні телеканали України, редакції газет та журналів, інтернет-ресурси вітчизняного та зарубіжного рівнів. |
| Виконавець (організація) | Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. |
| Зацікавлені сторони | Державні та приватні телеканали України, редакції газет та журналів, інтернет-ресурси вітчизняного та зарубіжного рівнів, громадські організації України. |
| Цільова аудиторія (на кого розраховано проект) | Студенти навчальних закладів різних рівнів акредитації; учні старших класів загальноосвітніх шкіл; батьки дітей−учнів загальноосвітніх шкіл; молодь України; керівники і педагоги дитячих та молодіжних громадських організацій; аспіранти, докторанти. |
| Які організації беруть участь у цьому проекті | Громадські організації України, державні та приватні мас-медіа. |
| Мета проекту | Розроблення й апробація в умовах студентського медіа-центру комплексу заходів з впливу на розвиток самосвідомості, національної гідності української молоді; забезпечення успішної професійно-творчої діяльності студентів спеціальності «Журналістика»; упровадження практико-орієнтованої моделі підготовки журналістів. |
| Очікувані результати | Підтвердження актуальності інноваційної освітньої системи щодо формування загальнокультурних та професійних компетентностей студентів спеціальності «Журналістика». |
| Завдання | ‒ створити конкурентне середовище для підвищення внутрішньої мотивації студентів для набуття професійних навичок; − залучити студентів університету до розвивально-творчої діяльності для розкриття індивідуальності та ефективної професійної підготовки; − реалізувати творчі ініціативи студентів зі створення відеоматеріалів, газетно-журнальних продуктів та участі в різноманітних конкурсах; − удосконалити інноваційну діяльність педагогічних кадрів університету щодо підготовки студентів журналістського профілю; − сприяти перспективному проектуванню ефективної професійної підготовки журналістів; − запровадити практико-оріентовану модель підготовки журналістів; − наблизити навчальний процес до реальної сфери застосування набутих знань та навичок, вироблення власного професійного стилю; − запровадити інноваційну профорієнтаційну роботу серед учнівської аудиторії та батьків дітей, зокрема мешканців Криму; − залучати державні та приватні телеканали, редакції газет та журналів, інтернет-медіа для розміщення продуктів діяльності студентського медіа-центру в системі телемовлення України; ‒ привертати увагу суспільства до проблем молоді Криму, непідконтрольних територій України; ‒ проводити наукові дослідження студентів, аспірантів та докторантів на матеріалах діятельності студентського медіа-центру. |
| Строки та термін виконання, зокрема в етапах | 1. Підготовчий (1 міс.). 2. Виконавчий (2 роки). 3. Остаточний (3 міс.). |
| Механізм реалізації проекту (перелік програм, підпрограми) | Підготовчий етап (15.10.17−15.11.17). Організація проекту: формування ініціативної групи із забезпечення діяльності студентського медіа-центру (підготовка необхідних документів; проведення спецкурсів для виконавців проекту (семінари, тренінги, практикуми з організації творчої діяльності та створення контенту студентського медіа-центру). Виконавчий етап: № по/п Назва програми Строки проведення 1. Створення технічної монтажної відеостудії: підготовка приміщення та придбання необхідного обладнання. 16.11.17 ‒ 28.12.17 2. Організація роботи відеомонтажної студії студентського медіацентру. 15.01.18‒ 20.01.18 3. Створення матеріалів телемовлення. 21.01.18 ‒ 16.11.20 4. Демонстрація готових програм відеостудії медіа-центру. 01.02.18−21.01.18 5. Створення відділу газетно-журнальної продукції: підготовка приміщення та придбання необхідного обладнання. 01.02.18−15.02.18 6. Організація роботи відділу газетно-журнальної продукції медіацентру. 16.02.18−20.02.18 7. Створення студентської газети та журналу. 21.02.18−06.03.18 7. Демонстрація готових друкованих продуктів. 07.03.18−16.11.20 8. Моніторинг якості продукції студентського медіа-центру. 21.01.18−16.11.20 9. Організація спільних проектів з державними та приватними телеканалами України, редакціями газет та журналів, інтернет-медіа. 21.01.18−16.11.20 10. Виконання наукових досліджень у межах діяльності студентського медіа-центру. 16.11.18−16.11.20 Остаточний етап: ‒ підбиття підсумків роботи; ‒ написання звіту про виконану роботу студентського медіа-центру; − оформлення матеріалів для участі в творчих конкурсах журналістів; − планування перспективних досліджень у галузі журналістики на матеріалах студентського медіа-центру; ‒ підготовка та друкування студентських наукових робіт, методичних рекомендацій для організації та проведення творчої журналістської діяльності студентів, посібників для студентів вищих навальних закладів, навчально-дидактичних матеріалів за спеціальністю «Журналістика»; ‒ підготовка та проведення підсумкової науково-практичної конференції з упровадження інноваційної моделі підготовки журналістів у системі вищої освіти України. |
| Обмеження на проект | Матеріально-технічне забезпечення проекту ‒ в межах бюджету. |
| Тип та обсяг необхідних професійних ресурсів (оцінювання) | Менеджер проекту ‒ 1, наукові співробітники ‒ 2, студенти спеціальності «Журналістика» ‒ 40. |
| Орієнтовний бюджет проекту (оцінювання) | 350 000 грн. |
| Наявні ресурси та потенціал проекту | 1. Удосконалення теоретичного та практичного потенціалу. 2. Проведення наукових досліджень у галузі журналістики. 3. Створення оригінальних освітніх систем для адаптації особистості студента в професійно-конкурентному середовищі. 4. Друкування методичних посібників, навчально-дидактичних матеріалів у допомогу викладачам та студентам спеціальності «Журналістика». 5. Здійснення багатопланової суспільно корисної діятельності учасниками проекту. 6. Проведення корегувальної роботи з розвитку креативності мислення майбутніх журналістів. 7. Проведення семінарів, тренінгів, практикумів, курсів із запровадження практико-оріентованої моделі підготовки журналістів. 8. Розширення методичного арсеналу з реалізації творчих ініціатив студентів. 9. Залучення студентів до безпосередньої журналістської практики з можливістю створення власних проектів, встановлення ділових контактів у сфері виробництва конкурентоздатної журналістської продукції. |
| Труднощі та ризики | 1. Узгодженість розуміння мети діяльності, обмежень, критеріїв успіху та меж проекту всіма участниками. 2. Узгодженість повноважень та меж відповідальності. 3. Розуміння змісту та окреслення меж предметної галузі проекту. 4. Якісне виконання програми проекту. |
| Критерії успіху. | 1.Узгодженість діяльності усіх учасників проекту. 2. Своєчасність виконання робіт проекту. 3. Висока якість створюваної продукції студентського медіа-центру. 4. Розвʼязання завдань та досягнення мети проекту. |
| Інструменти та механізми для реалізації проекту | 1. Паспорт (Статут) проекту. 2. Структурна декомпозиція робіт проекту. 3. Плани заходів проекту. 3. Моніторинг процесу виконання завдань проекту. 4. Звітна документація про упровадження проекту. |